Республиканская молодежная программа

Главы Республики Хакасия

«Альфа»

Социальный проект

Межрегиональный рок-фестиваль «Наше Небо»

I. Общая информация

| Полное название проекта | Межрегиональный рок-фестиваль «Наше Небо» |
| --- | --- |
| География проекта | Сибирский федеральный округ |
|  | Перечислить все территории (город, субъект, федеральный округ), на которых реализуется проект |
| Руководитель проекта | Беляев Максим Александрович, учитель информатики Абаканской МОУ СОШ № 1 |
|  | Должность, ФИО |
|  | 89082243492 |
|  | Городской (с кодом населённого пункта) и мобильный (если есть) телефоны |
|  | Почтовый (с индексом) адрес |
|  | Pirsen1@rambler.ru, http://vkontakte.ru/club16462476 |
|  | Адрес электронной почты, Интернет-сайт (если есть) |
| Период выполнения проекта | с 01 февраля по 26 февраля 2011 г. |
|  | Дата начала – дата окончания |
| Полная стоимость проекта | 108 500 (сто восемь тысяч пятьсот рублей). |
| Запрашиваемая сумма | 108 500 (сто восемь тысяч пятьсот рублей). |
| Имеющаяся сумма | 0 |

II. Описание проекта

| Аннотация проекта |
| --- |
| Межрегиональный рок-фестиваль «Наше Небо» направлен на поиск новых форм работы с различными социальными группами молодежи и вовлечения их в сферу творчества и социальной активности. Межрегиональный рок-фестиваль «Наше Небо» проводится с февраля 2010 года. За этот год организаторы проекта успели организовать три фестиваля (26 февраля, 7 мая, 1 августа), среди которых один был международным. На территории Республики Хакасия и юга Красноярского края наш фестиваль является единственным фестивалем рок-музыки. Проект будет реализован в три этапа: 1 этап: Формирование базы участников фестиваля. 2 этап: Отбор участников фестиваля и формирование материально-технической базы для организации фестивального концерта. 3 этап: Организация фестивального концерта. Срок реализации проекта: с 01 февраля по 26 февраля 2011 г. Средства, необходимые на реализацию проекта: 108 500 руб. |
| Описание проблем(ы), решению/снижению остроты которой(ых) посвящён проект, обоснование социальной значимости проекта |
| С каждым годом в Республике Хакасия растет количество молодых людей причисляющих себя к молодежным субкультурам. Вместе с этим возрастает и социальный спрос на культурные события подобного направления, спрос на создание музыкальной инфраструктуры в Республике Хакасия, которая будет способствовать самовыражению молодого поколения. На данный момент на территории Хакасии существует единственный музыкальный рок-фестиваль - «Наше Небо». Его социальная значимость очевидна, как культурного феномена на территории республики. |
| Основные целевые группы, на которые направлен проект |
| Молодые люди от 14 до 35 лет. |
| Основные цели и задачи проекта |
| Цель: популяризации рок-музыки и повышения профессионального уровня музыкантов города Абакана, Республики Хакасия и юга Красноярского края. Задачи: - популяризация рок-музыки; - повышение творческого уровня и профессионального мастерства исполнителей; - систематизация работы с молодыми талантами; - предоставление концертной площадки для начинающих рок-групп; - поддержка и развитие культуры живой музыки на территории Республики Хакасия; - создание предпосылок для увеличения количества молодежи, занимающейся различными направлениями рок-музыки; - выявление новых и поддержка лучших действующих рок-групп города Абакана и Республики Хакасия; - укрепление и расширение творческих контактов между молодежью различного возраста; - создание ярких и зрелищных праздников для молодежи и жителей Республики Хакасия. |
| Календарный план реализации проекта: Наименование этапов, мероприятий Сроки начала и окончания Ожидаемые итоги Прием и обработка заявок на участие в фестивале до 15 февраля 2011г. Группы желающие участвовать в фестивале подают заявки. Ожидается порядка 40 заявок от молодых коллективов Хакасии. Предварительное прослушивание рок-исполнителей 19-20 февраля 2011г. Группы, не предоставившие качественные видео и аудио записи будут прослушаны на базе собственных репетиционных баз. Объявление результатов отбора 22 февраля 2011г. По результатам отбора на фестиваль проходит шесть молодых коллективов из Республики Хакасия. Организация фестивального концерта 26 февраля 2011г. На фестивальном концерте выступит шесть молодых коллективов РХ, два профессиональных коллектива РХ и два профессиональных коллектива из Красноярского края (п. Шушенское, г. Красноярск), и один коллектив из Кемеровской области (г. Кемерово). Ожидается что на фестивальный концерт придет порядка 500 зрителей. |
| Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта. Освещение хода и итогов реализации проекта в СМИ. |
| В результате реализации проекта достигаются следующие позитивные изменения: Повышение социальной активности молодежи; Вовлечение молодежи в культурную деятельность; Выявление талантливой молодежи; Поддержка молодых творческих коллективов; Количественные показатели: Фестиваль соберет не менее 500 слушателей; В фестивале примет участие не менее 8 рок-коллективов их Республики Хакасия; В фестивале примет участие не менее 3 привлеченных коллективов из других регионов РФ; В фестивале примет участие не менее 6 молодых коллективов. |
| Источники финансирования продолжения проекта после окончания средств гранта (если планируется) | Средства, полученные от продажи билетов. Стоимость одного билета: 250р. (стоимость билета рассчитывается из соотношения предполагаемого количества проданных билетов и суммы которая будет потрачена на организацию следующего фестиваля) |

III. Бюджет проекта

| № п/п | Статья расходов | Сумма расходов, (руб.) | Обоснование необходимости статьи |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Административные расходы |
| 1 | Заработная плата штатных сотрудников с учетом страховых взносов на заработную плату: |  |  |
| 1.1 | Руководитель | 5 000 | Общее руководство проектом, контроль за ходом реализации проекта, распределение финансовых средств. |
| 1.2 | Помощник | 5 000 | Помощник совмещает несколько функциональных обязанностей - водитель, бухгалтер, завхоз и грузчик. |
| 1.3 | Светооператор | 2 500 |  |
|  | Организационные расходы |
| 2.1 | Выплата премий, стипендий, грантов | 5 000 | Премия лучшей группе фестиваля (группы-хэдлайнеры в конкурсном отборе не учавствуют) |
| 2.2 | Проживание, питание | 10 000 | Оплата проживания и питания хэдлайнеров |
| 2.3 | Транспортные расходы | 20 000 | Сумма идет на оплату билетов хэдлайнерам (приглашенным группам) из г. Кемерово и г. Красноярска. |
| 2.4 | Аренда помещения, оборудования | 25 000 | Аренда концертного зала «Атон» (бывший кинотеатр «Космос») |
| 2.5 | Оплата охраны | 18 000 | Оплата 6 охранников из вневедомственной охраны (внешняя охрана), и 6 охранников охранного предприятия «Набат» (внутренняя охрана). |
| 2.6 | Печать афиш | 18 000 | 300 афиш формата А4 по 60 р. штука |
|  | Итого: | 108 500 |  |