Республиканская молодежная программа

Главы Республики Хакасия

«Альфа»

Социальный проект

I. Общая информация

| Полное название проекта | Практическая база для студентов ХГУ им. Н.Ф. Катанова |
| --- | --- |
|  | «Радио-Универ» |
| География проекта | Город Абакан |
|  | Перечислить все территории (город, субъект, федеральный округ), на которых реализуется проект |
| Руководитель проекта | Терещенко Ксения Юрьевна, студентка ХГУ им. Н.Ф. Катанова |
|  | Должность, ФИО |
|  | 8(3902)352910; 8-913-543-1051 |
|  | Городской (с кодом населённого пункта) и мобильный (если есть) телефоны |
|  | 655009, республика Хакасия, город Абакан, ул. Цукановой 122 |
|  | Почтовый (с индексом) адрес |
|  | terko666@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты, Интернет-сайт (если есть) |
| Период выполнения проекта | 6 месяцев |
|  | Дата начала – дата окончания |
| Полная стоимость проекта | 227 660, 00 р. |
| Запрашиваемая сумма | 215 660, 00 р. |
| Имеющаяся сумма | 12 000, 00 р. |

II. Описание проекта

| 2.1. Аннотация проекта (не более 1/3 страницы) |
| --- |
| Создание Радиорубки в одной из аудиторий 3го корпуса ХГУ им. Н.Ф. Катанова в учебных целях. Проведение громкоговорителей (колонок) на 2, 3 и 4 этажи корпуса. Создание радиоматериалов в радиорубке. Обработка и монтаж материалов. Размещение на сайте ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Материалы будут использоваться еще и как дополнительный материал, для ряда учебных дисциплин по специальности журналистика. Так же будет возможность проведения творческих конкурсов. Впоследствии будет организован информационный блок – на переменах будет производиться вещание новостей по стипендиям, учебному процессу, воспитательной деятельности Университета, что будет способствовать развитию студенческого самоуправления. Использовать радиорубку смогут не только студенты журналисты, но и студенты других специальности, желающих попробовать себя в роли радиожурналиста (это позволить улучшить профессиональное самоопределение) В дальнейшем, на дне открытых дверей в ХГУ им. Н.Ф. Катанова, будет возможность продемонстрировать наличие достойной материальной практической базы Института Филологии и Межкультурной Коммуникации и ХГУ им. Н.Ф. Катанова в целом. |
| 2.2.Описание проблем(ы), решению/снижению остроты которой(ых) посвящён проект, обоснование социальной значимости проекта (не более 1 страницы) |
| Отсутствие материальной базы практики, обуславливает такую проблему, как малые профессиональные навыки будущих журналистов. Теория должна идти параллельно с практикой, но на сегодняшний момент теория доминирует. Конечно, каждое лето все студенты проходят практику, но этого мало. Мы имеем возможность поработать на молодежном ТВ («Поколение.RU» на канале ТНТ Абакан, «БУМ» на канале РТС), в «Университетской Газете» и газете «Хакасия», но что касается радио – возможностей практически нет. Исходя из негласных жалоб студентов разных курсов, появилась идея создания практической базы для студентов-журналистов специализированной на Радио-СМИ. |
| 2.3. Основные целевые группы, на которые направлен проект |
| - Студенты ХГУ им. Н.Ф. Катанова, обучающиеся по специальности журналистика - Студенты ХГУ им. Н.Ф. Катанова, желающие творчески самореализоваться - Абитуриенты |
| 2.4. Основные цели и задачи проекта |
| Цель проекта: Создание практической базы в направлении Радиожурналистика для студентов ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Задачи проекта: - Профессиональное самоопределение студентов - Повышение профессиональных навыков студентов-журналистов - Творческая самореализация студентов - Повышение престижа ХГУ им. Н.Ф. Катанова - Развитие студенческого самоуправления |
| 2.5. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта. Освещение хода и итогов реализации проекта в СМИ. |
| - Проведение семинаров и практических занятий по радиожурналистике - Творческая самореализация, как отдельных студентов, так и студенческих организаций - Повышение притока абитуриентов по специальности «Журналистика», «Филология» и пр. |
| 2.6. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (если таковые есть) с указанием их доли. |
| № | Доля финансирования | Организации, участвующие в финансировании |
| п/п | в тыс. рублей |  |
| 1 | 9000 р. | ХГУ им. Н.Ф. Катанова |
| 2 | 3000 р. | Губернаторская программа «Альфа» |
| 2.7. Источники финансирования продолжения проекта после окончания средств гранта (если планируется) |  | ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Из собственных средств. |

2.8. Календарный план реализации проекта (поэтапный):

| Наименование этапов, мероприятий | Сроки начала и окончания (мм.гггг) | Ожидаемые итоги |
| --- | --- | --- |
| Закупка и доставка оборудования, перечисление средств на счет поставщика | Месяц | Наличие оборудования |
| Установка технического оборудования | Неделя | Наличие оборудованного помещения точки вещания |
| Монтаж кабеля и колонок на этажи, соединение с точкой радиовещания | Месяц | Оплата услуг за установку колонок, работающая система проводного радиовещания. |
| Набор группы студентов, желающих обучаться | 2 недели | Создание команды, которая впоследствии будет выполнять функции организатора и координатора. |
| Поиск специалиста, для проведения Мастер-классов | неделя | Проведение Мастер-классов по работе с аудио-редактором, звуковым оборудованием |
| Подготовка материалов для радиовещания | 2 недели | База объявлений и новостей График выходов в эфир и ответственных за эфиры |
| Организация эфиров | Месяц | Выход в эфир на переменах, вещание в Интернете (регулярно) |
| Подведение промежуточных итогов проекта (организация опросов, сбор предложений) | 2 неделя | Учет мнения и предложений. Улучшение эффективности работы практической базы «Радио Универ» |
| Организация эфиров. Проведение практических занятий | В течение года | Выход в эфир, создание рубрик, накопление материала для работы на дисциплинах. |
| Подведение итогов проекта. Усовершенствование плана использования радиорубки. | Месяц | Написание отчета. Формирование плана работы на следующий семестр. |

2.9. Обоснованная смета проекта на запрашиваемую сумму:

| №п/п | Наименование товара | Техническая комплектация | Стоимость | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компьютер | AMD Phenom II X2 560 (3.30ГГц/iH61/4Гб/WD500Гб/ HD6670(1024)/DVD±RW/450Вт)+ Сет. адаптер Wi-Fi 108Мбит/сек. D-Link "DWA-620" 802.11 + ЖК (LCD) - монитор 20" Asus "VE208D" + Клавиатура Dialog KS-020BP PS/2 + Мышь A4Tech OP-720 black USB | 22 077,00 р. | для редактуры аудиофайлов |
| 2. | Ноутбук (для трансляции) | Lenovo "B570e" (Pentium DC B950-2.10ГГц, 2048МБ, 320ГБ, GFGT410M, DVD±RW, LAN, WiFi, WebCam, 15.6" WXGA, W'7 HB 64bit) | 19 083,00 р. | Посредник для трансляции эфиров |
| 3. | Трансляционное оборудование | 12 колонок + 2 усилителя + комплект коммутации | 70 000,00 р. |  |
| 4. | Коммутация |  | 4 000,00 р. |  |
| 5. | Микрофон (студийный) | Shure PG42USB | 15 000,00 р. |  |
| 6. | Диктофон (2шт) | OLYMPUS 2Gb VN-8600PC | 7 000,00 р. | Для записи материалов вне студии |
| 7. | Микшер | Behringer XENYX 1204FX | 15 000,00 р. |  |
| 8. | Жесткий диск на террабайт | Внешний жесткий диск 1000ГБ 2.5" WDl"My Passport Essential SE WDBGYS0010BBK-EEUE", черный (USB3.0) | 5 000,00 р. | Для хранения исходных аудиофайлов и архивирования выпусков |
| 9. | Инвентарь (стол, стул, шкаф) | - собственность ХГУ - | 7000, 00 р. |  |
| 10. | Канцелярские товары | Из собственных средств | 2 000,00 р. | Распечатки сценарного плана программ |
| 11. | USB-модем |  | 1 500,00 р. | Для мобильного выхода в Интернет |
| 12. | Wi-Fi роутер | Интернет-центр ZYXEL "Keenetic Lite" Wi-Fi 802.11n 150 Мбит | 2 000,00 р. | Для одноременного выхода в Интернет с нескольких пользователей |
| 13. | USB звуковая карта | M-audio Fast Track С600 | 16 000,00 р. |  |
| 14. | Adobe Audition CS5.5 |  | 15 000,00 р. | Программа для редактирования аудиофайлов |
| 15. | Специалисты по работе с редакторами и оборудованием | Из собственных средств | 3 000, 00 р. | проведение мастер-классов |
| 16. | Монтаж оборудования (2человека) |  | 24 000,00 р. |  |
| Итого: | Полная стоимость | 227 660, 00 р. |  |
|  | Свои средства | 12 000, 00 р. |  |
|  | Запрашиваемые средства | 215 660, 00 р. |  |